护理学院认证评估工作具体安排

总负责：胡慧

1、撰写护理学院汇报材料，包含专业发展历程、办学理念、办学特色、办学成就等。（负责人：胡慧、熊振芳、艾亚婷、王向荣；完成时间：4月30日）

2、整理2013、2014、2015年三年试卷、实验报告、作业等，包括所涉及班级、试卷装订、阅卷规范、试卷分析等。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云；完成时间：3月28日）

3、整理2013年 9月起至 2016年的教学计划、大纲、教案、讲稿、教材、课件并全部装订分类分装。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云；完成时间：教案和讲稿4月27日，其他3月28日）

4、有实验课的课程要修订、更新、增加实验教学计划，特别是综合性实验。对目前还没开设实验课而又有必要开展的课程要新增实验课。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云、董京华；完成时间：3月28日）

5、教研室规章制度建设。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云、董京华；完成时间：4月12日）

6、考试试题库建设：指终结性考试（期终考试）试题库。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云；完成时间：4月27日完成）

7、课程建设情况及规划：(1)教学改革规划：对本课程教学改革的规划，每课程至少报一个。对已完成和在研的教改课题提交结题报告和研究进展。包括项目、举措、受益面、成效。(2)精品课程建设：国家级、省级和校级精品课程要加强建设，补充和更新网上资源，提高点击率。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云、董京华、课程负责人；完成时间：4月27日）

(3)教师培养计划、培训、进修及落实情况。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云、董京华；完成时间：4月12日）

8、各课程教师理论教学、实验实践教学授课训练。（负责人：贺惠娟、舒静、任海蓉、郑桃云、董京华、课程负责人；完成时间：4月27日）。

9、完成院（系）本科办学成就展的材料组织工作。（负责人：胡慧、熊振芳、艾亚婷、王向荣；完成时间：4月27日）。

10、完成各院（系）专职教师座谈会培训工作计划。（负责人：胡慧；完成时间：3月28日）

护理学院认证评估工作任务分解责任书（一）

教研室工作任务：

（1）2013、2014、2015年三年试卷、实验报告、作业整理；

（2）2013年 9月起至 2016年的教学计划、大纲、教案、讲稿、教材、课件整理、装订、分类分装；

（3）教研室规章制度建设；

（4）试题库建设；

（5）教师培养计划、培训、进修及落实情况。

（6）有实验课的课程要修订、更新、增加实验教学计划，特别是综合性实验。对目前还没开设实验课而又有必要开展的课程要新增实验课。

学院负责人签字：             教研室负责人签字：

（7）课程建设情况及规划；

（8）各课程教师理论教学、实验实践教学授课训练。

教研室负责人签字：

课程负责人签字：

二0一六年三月十六日

护理学院认证评估工作任务分解责任书（二）

（9）院（系）本科办学成就展的材料组织工作。

负责人签字：             责任人签字：

（10）专职教师座谈会培训工作计划。

负责人签字：             责任人签字：

二0一六年三月十六日